晶晶日上

数字人 IP 经纪·定制圆梦平台

P0 项目技术总结报告

配套模板

| 文档版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 对应设计基线 | P0.3 / P0.4 V4.0 |
| 项目阶段 | 联调/测试阶段：Android 端已打出安装包，后端本地可运行；尚未上云、未接入真实第三方服务 |
| 编制人 | 技术研发组（AI 辅助编制） |
| 审核人 | 待项目负责人审核 |
| 编制日期 | 2026 年 08 月 29 日 |

密级：商业机密

# 文档控制

| 版本 | 日期 | 编制/修改人 | 主要变更 | 审核状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026-08-27 | 技术研发组 | 首次形成技术总结 | 待审核 |
| V1.0 | 2026-08-29 | 技术研发组 | 依据源码走查、种子数据重建与本地接口冒烟结果定稿 | 待审核 |

## 编制依据

| 序号 | 文件/资料 | 版本 | 在本报告中的用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《P0.3 系统架构设计方案》 | V4.0 | 作为系统架构、技术栈、业务流程、安全与合规架构的设计基线 |
| 2 | 《P0.4 软件架构与开发实施设计基线》 | V4.0 | 作为模块、接口、数据结构、中间件、定时任务、工程规范及验收项的实施基线 |
| 3 | 源代码及版本记录 | 后端 jingjingshangri-server V10.0.0（21 个路由模块、53 张表）；APP V10.0.0+10（31 个页面）；本地工作区代码，尚未建立 Git 标签 | 用于说明实际实现范围与版本 |
| 4 | 测试报告 / 测试记录 | 本轮仅完成改动文件语法检查、种子数据重建与 3 个关键接口本地冒烟；系统化测试用例与测试报告尚未建立 | 用于支撑功能、接口、安全、性能及兼容性结论 |
| 5 | 部署与第三方接入材料 | 阿里云轻量服务器（新加坡）已购买并完成实名，但未部署任何运行环境；支付/短信/活体/机审/OSS 均未开通接入 | 用于支撑环境、部署、配置及外部服务接入情况 |

## 报告写作口径

以“实际实现”为主，设计方案仅用于说明基线，不重复大段设计内容。

每项结论尽量给出可核验依据，如代码模块、接口、数据库表、测试用例、日志、截图或部署记录。

未完成、未接入、待审批事项应明确列出，不使用“基本完成”“已具备”等模糊表述替代实际状态。

涉及资质、备案、法务意见和第三方服务的内容，以实际取得的材料和最终配置为准。

# 目录（模板结构）

1. 项目概述

2. 总体技术实现

3. 核心业务功能实现

4. 服务端、接口与任务实现

5. 数据设计与数据安全实现

6. 客户端实现与双端适配

7. 安全、风控与合规技术落实

8. 测试与验证

9. 部署、运维与发布准备

10. 设计基线符合性、变更与偏差

11. 项目交付物与技术资产

12. 遗留问题与下一阶段计划

13. 技术总结结论

附录A. P0验收项对照表

附录B. 模块与接口清单

附录C. 测试证据索引

附录D. 关键配置与第三方服务清单

# 1. 项目概述

## 1.1 项目基本信息

| 项目项 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 晶晶日上——数字人 IP 经纪·定制圆梦平台 |
| 本次总结范围 | P0 阶段当前代码基线：后端 V10.0.0、APP V10.0.0+10（含 V4.0/V5.0/V6.0/V10.1 多轮迭代） |
| 客户端形态 | iOS + Android 双端 APP |
| 服务端形态 | Node.js / Express RESTful API |
| 数据库与缓存 | 开发环境 SQLite（better-sqlite3，53 张表）；生产规划 MySQL 8.0 但当前未部署；未引入 Redis（无相关依赖） |
| 报告结论日期 | 2026-08-29 |

## 1.2 建设目标与范围

晶晶日上定位为“数字人 IP 经纪·定制圆梦平台”，核心理念为“每个人都是人生的主角”。P0 阶段面向 C 端消费者、数字人艺人、MCN/剧本方与平台四类角色，围绕祝福视频定制、品牌代言、定制剧（含样片定制）三类核心交易，完成双端 APP、后端服务、担保交易与清结算、数字人资产台账、“先下单后沟通”的 IM 及配套安全合规模块的工程实现。当前实际交付范围以本地可运行的后端与已出安装包的 Android 端为准；iOS、生产环境与全部第三方真实服务暂不在已交付范围内。

## 1.3 项目总体完成情况

| 阶段 | 基线交付内容 | 8/25基线状态 | 最终状态 | 完成日期 | 主要证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0.1 基础框架 | 项目骨架、数据库、认证、中间件 | 已完成 | 已完成（本地） | 2026-08-26 | db.js 建表 53 张；auth/rateLimit/validate 中间件；app.js 注册 21 个路由 |
| P0.2 核心交易 | 视频订单、支付、结算、钱包 | 已完成 | 代码完成，本地冒烟通过，未接真实支付 | 2026-08-29 | videos/settlement/paymentService；本轮修复报价字段错误与 MCN 资金账不平；报价接口冒烟通过 |
| P0.3 定制剧 | 项目、角色、认领、里程碑 | 已完成 | 代码完成，本地可跑，未端到端联调 | 2026-08-29 | projects/claims/project_milestones；本轮统一订单类型、修复库存重复释放与失败真退款 |
| P0.4 品牌代言+IM | 代言流程、私信、LBS | 已完成 | 代码完成，未端到端联调 | 2026-08-28 | endorsement/messages；先下单后私信门控、广告标识 |
| P0.5 V4.0 合规加固 | 保证金/人脸/同意/异常/未成年人/版权 | 已完成 | 框架代码完成，关键外部能力未接入 | 2026-08-29 | deposit/consent/abnormal/minor；身份证字段加密与实人活体待接（见遗留） |
| P0.6 第三方接入 | 支付商户号、短信、活体、机审、OSS | 待启动 | 未启动（仅接口与开关占位） | — | 支付走 MockProvider；contentModeration/watermark 为占位实现 |
| P0.7 测试修复 | 全链路、安全、性能测试 | 待启动 | 仅本地语法检查与少量冒烟，无系统测试 | 2026-08-29 | 全部改动文件 node --check 通过；3 个接口本地冒烟 |
| P0.8 上线准备 | 算法备案、等保、域名、证书、审核 | 待启动 | 未启动 | — | 算法备案、等保、ICP 均未办理 |

## 1.4 本报告重点结论（建议一页内）

| 维度 | 总结结论 |
| --- | --- |
| 完成范围 | 后端 21 个路由模块、53 张表本地可运行；前端 31 个页面已打 Android release 安装包。前端尚未与后端联通（以静态/Mock 为主），生产环境与全部第三方服务未接入，iOS 未构建。 |
| 核心技术结果 | 已实现整数分记账、担保交易状态机、99 元基础档 0 服务费（本轮修复后生效）、劳务报酬三级累进预扣、首笔收入动态冻结保证金、先下单后私信、行锁防超卖、MCN 管理服务费分账。本轮修复报价必崩、MCN 资金账不平、里程碑越权、库存重复扣减、失败假退款等问题。 |
| 测试验证结果 | 仅完成改动文件 node --check、种子数据重建、报价/项目列表/越权拦截 3 项本地冒烟；未建立自动化用例、未做压力测试，故不提供 QPS/P95 等无依据指标。 |
| 设计符合性 | 总体遵循 P0.3/P0.4 基线并经多轮迭代，存在经确认偏差 DEV-01~06（MySQL/Redis 暂缓、定制剧去投资化、支付 Mock、仅 Android、OSS 待接、路由内联）。 |
| 上线条件 | 当前不具备公网上线条件。上线前须完成：持牌分账支付与代付、实名活体、内容机审、OSS 私有桶、敏感字段加密、前后端联通联调、系统测试、算法备案/等保/ICP、服务器部署。 |

# 2. 总体技术实现

## 2.1 实际技术栈与运行环境

| 层级 | 设计基线 | 实际实现/版本 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 移动端 | Flutter 3.47.1 + Dart 3.13 | Flutter（Dart SDK ^3.5.0），APP V10.0.0+10；仅 Android 已出包 | Android 已打 release APK（约 62MB）并真机安装；iOS 未编译，iOS 13 基线尚未验证 |
| 服务端 | Node.js + Express | Node.js v20.20.2 + Express 4.18，服务端 V10.0.0 | RESTful API，21 个路由模块、4 个中间件 |
| 数据库 | MySQL 8.0；开发可用 SQLite | 开发环境 SQLite（better-sqlite3 11.8，53 表）；MySQL 8.0 未部署 | 金额统一整数分；迁移 MySQL 与数据分页改造待做 |
| 缓存 | Redis | 未引入 Redis（package 无 redis 依赖） | 限流为进程内实现；分布式锁/会话/热榜待引入 Redis |
| 对象存储 | 阿里云 OSS 私有 Bucket | 未接入 OSS，当前使用本地 /uploads 静态目录 | KMS/CDN 鉴权未启用；人脸与证件走公开目录属高优先级遗留 |
| 第三方服务 | 支付/短信/活体/机审/AI 合成 | 全部未接入：支付为 Mock、短信为开发态固定验证码、活体/机审/AI 合成为占位 | 已加生产环境禁用 Mock 的代码兜底，防止误带上线 |

## 2.2 系统架构落地情况

（实际架构：当前本地单机——Flutter APP → HTTP → Node.js/Express（21 路由）→ SQLite（53 表）/本地 uploads；目标生产——APP → CDN/WAF/Nginx → Node 集群 → MySQL 8.0/Redis → 阿里云 OSS 私有桶，并对接持牌支付、短信、活体、内容机审。生产拓扑尚未落地，详见第 9 章。）

图 2-1  实际系统架构 / 部署拓扑（建议替换为最终版本）

系统保持前后端分离：Flutter APP 经 HTTPS 调用 Node.js/Express RESTful API，服务端按业务域划分 21 个路由模块，通过 better-sqlite3 访问本地 SQLite（生产规划 MySQL 8.0）。当前已实装应用层全部业务逻辑、担保交易状态机、清结算计算、5 个定时任务与合规风控框架；持牌分账支付、短信、活体、内容机审、AI 合成、OSS 均仅保留适配层接口或配置开关，未真实接入，且已在代码层对生产环境强制禁用 Mock 支付。开发环境为单机本地（127.0.0.1:3000 + 本地 SQLite/uploads），测试环境未独立建立，生产环境（阿里云轻量服务器，新加坡）已采购但未部署；三套环境通过 NODE_ENV 与 .env 区分，当前仅开发环境可运行。

## 2.3 服务端模块落地总览

| 模块 | 名称 | 基线职责 | 路由前缀 | 最终状态 | 主要证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 网关/认证 | JWT、限流、CORS | /api/auth | 已实现 | routes/auth.js、middleware/auth.js、rateLimit.js；JWT 登录/刷新 |
| M2 | 用户/身份 | 注册登录、实名认证、活体 | /api/users | 部分实现 | 实际路由 /api/identity（非 /api/users）；个人实名当前自动通过，未接二要素/活体 |
| M3 | 数字人资产 | 数字人 CRUD、授权协议、资产台账 | /api/humans | 已实现 | routes/humans.js、authorization_agreements 表；本轮放开艺人自定价 |
| M4 | 交易/订单 | 视频/代言订单、担保交易 | /api/videos, /api/endorsement | 已实现（本地） | videos.js/endorsement.js；本轮修复后报价下单可跑 |
| M5 | 支付/结算 | 微信/支付宝、分账、退款 | /api/payment | 框架完成、走 Mock | payment.js/paymentService.js；持牌分账类为空实现，生产禁 Mock 已兜底 |
| M6 | 定制剧 | 项目、角色、认领、里程碑 | /api/projects | 已实现 | projects.js；本轮里程碑/成团接口补 adminAuth |
| M7 | 品牌代言 | 代言任务、报价、订单 | /api/endorsement | 已实现 | endorsement.js、endorsement_tasks/metrics 表 |
| M8 | 样片 | 样片下单、交付 | /api/samples | 已实现 | samples.js；5000 元两档（1000 意向金+4000 制作款），支付待接 |
| M9 | 剧场/抽奖 | 晶典剧场、抽奖活动 | /api/theaters | 已实现 | 实际前缀 /api/theater；theater.js、lotteries 表 |
| M10 | MCN | 机构入驻、艺人管理 | /api/mcn | 已实现 | mcn.js、mcn_agencies/mcn_talents；本轮统一为管理服务费口径 |
| M11 | 清结算 | 分账计算、提现、对账 | /api/wallet | 计算已实现、提现待代付 | 实际 /api/settlement + utils/settlement.js；wallets/transactions/withdrawals |
| M12 | 合规风控 | 反欺诈、风控审核、审计 | /api/admin/risk | 部分实现 | 实际内联于 /api/admin；utils/abnormalMonitor.js |
| M13 | 内容审核 | 机审+人审、举报处理 | /api/admin/review | 框架完成、云机审未接 | review.js、utils/contentModeration.js 占位 |
| M14 | IM 私信 | 会话、消息、敏感词、异常监测 | /api/messages | 已实现初版 | messages.js；先下单后私信门控 + 敏感词（门控暂只认视频订单） |
| M15 | 保证金 | 艺人保证金管理 | /api/deposits | 已实现（形态变更） | 无独立 /api/deposits，由 utils/deposit.js 在结算内联，首笔收入冻结 |
| M16 | 同意管理 | 用户同意记录 | /api/consents | 已实现 | 无独立 /api/consents，内联于 compliance.js；user_consents/consent_steps |
| M17 | 异常监测 | 异常行为检测 | /api/admin/abnormal | 部分实现 | 无独立 /api/admin/abnormal；abnormal_events 表 + 工具函数 |
| M18 | 人脸数据 | 生物数据安全 | /api/face | 部分实现 | 无独立 /api/face，内联 humans/compliance；face_materials 表已建，存储待改私有桶 |
| M19 | 数字资产 | IP 资产台账与估值 | /api/assets | 部分实现 | 无独立 /api/assets；digital_asset_registry 表已建，估值接口未独立 |

## 2.4 关键架构决策执行情况（ADR）

| 编号 | 设计决策 | 执行情况 | 证据/代码位置 | 偏差编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR-01 | 金额全部使用整数分（BIGINT） | 已执行 | 全表金额字段 INTEGER（分），settlement 整数运算 | 无 |
| ADR-02 | 微信电商收付通 + 支付宝直付通，采用分账模式 | 未执行（仅适配层占位） | paymentService 内微信/支付宝类为空实现，运行走 Mock | DEV-03 |
| ADR-03 | 劳务报酬三级累进代扣个税 | 已执行 | utils/tax.js 三级累进 | 无（两套算法待收敛，见遗留） |
| ADR-04 | 99 元基础档 0% 佣金 | 已执行并修复生效 | commission.videoBasic=0；本轮修正字段名，冒烟 99 档平台费 0 | 无 |
| ADR-05 | 先下单后私信 | 已执行 | messages.js 会话前校验有效订单 | 无（门控待扩到代言/定制剧） |
| ADR-06 | P0 不做小程序，仅做 APP | 已执行 | 仅 Flutter 工程，无小程序 | 无 |
| ADR-07 | 纯线上数字人，不做线下商演 | 已执行 | 无线下商演模块 | 无 |
| ADR-08 | 新公司运营，晶典传媒作为艺人合作方 | 商务安排，代码无耦合 | 运营主体待最终落地 | 无 |
| ADR-09 | Flutter 双端 | 部分执行 | Android 已出包，iOS 未构建 | DEV-04 |
| ADR-10 | 艺人动态保证金制度 | 已执行 | utils/deposit.js 首笔收入冻结 500 元 | 无 |
| ADR-11 | 人脸数据不存原始照片 | 部分执行 | 表结构按此设计，但素材仍落本地公开目录、未接 OSS 私有桶 | DEV-05 |
| ADR-12 | AI 视频版权与使用权按协议落实 | 已执行 | 授权协议 V5：艺人所有 + 平台非独家授权 3 年；authorization_agreements | 无 |
| ADR-13 | 异常行为主动监测 | 部分执行 | abnormalMonitor + 敏感词，云机审与完整规则待补 | DEV-06 |

# 3. 核心业务功能实现

## 3.1 用户、身份与数字人创建

| 项目 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 设计目标 | 注册登录、实名/活体、数字人创建、肖像与声音授权、人脸数据处理 |
| 实际实现 | 手机号验证码登录（开发态固定验证码，真实短信未接）、JWT 签发与刷新；个人/MCN 身份申请；数字人创建走 audition 一屏一授权（4 步分步同意），创建后写入 humans 与 authorization_agreements，新艺人自动进入 90 天 AI 成本补贴期。角色：user/talent/mcn/admin。 |
| 关键流程 | 1) 手机号+验证码登录签发 token；2) 提交身份信息（个人实名当前自动通过，待接二要素/活体）；3) 分步同意肖像与声音授权；4) 上传素材创建数字人；5) 设置自定价（99 元起、上不封顶，≥1 万元转人工审核）；6) 上架/质量分级。 |
| 关键接口/数据表 | routes/auth.js、identity.js、humans.js、compliance.js；表 users/user_identities/humans/authorization_agreements/user_consents/consent_steps/face_materials。 |
| 验证结果 | 代码走查通过；登录与创建因短信/活体未接、前后端未联通，未做真机端到端验证。 |
| 已知限制 | 真实短信、公安二/三要素、活体实人认证均未接入；身份证号与真实姓名当前明文落库（高优先级遗留，须改 AES 加密+脱敏）；人脸素材存本地公开目录，须迁 OSS 私有桶。 |

## 3.2 视频定制与担保交易

| 项目 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 设计目标 | 报价、下单、退货确认、保证金检查、支付、接单、交付、验收、结算/退款 |
| 实际实现 | 报价试算、下单（退货确认勾选+保证金检查）、支付成功入担保、艺人接单、交付、7 天自动/手动验收、结算入账与退款。状态机 pending→paid→delivering→completed，异常 cancelled/dispute。 |
| 关键流程 | 1) quote 按档位算平台服务费/AI 成本/通道费/预扣税；2) 下单校验自买自卖、保证金、退货确认；3) 支付成功款项入担保 pending；4) 艺人接单交付；5) 验收或 7 天自动确认；6) settleOrder 结算：先冻结保证金差额，再按 MCN 管理服务费内部分账，艺人余额入账。 |
| 关键接口/数据表 | routes/videos.js、paymentService.js、utils/settlement.js、deposit.js、jobs/scheduler.js；表 video_orders/video_templates/payment_transactions/wallets/transactions/talent_deposits。 |
| 验证结果 | 本轮修复 config.video 字段错误后，POST /api/videos/quote 冒烟通过（99 元平台费 0、299 元平台费 29.9）；MCN 分账经走查账平；完整支付—结算链路因 Mock 支付未端到端跑通。 |
| 已知限制 | 真实支付与提现代付未接；AI 视频实际合成未接；两套到手金额算法待收敛；私信门控暂只覆盖视频订单。 |

（视频订单状态机示意：pending 待支付 → paid 已支付/待接单 → delivering 制作交付中 → completed 已完成；支线 cancelled 超时取消、dispute 售后纠纷。正式版补流程图。）

## 3.3 品牌代言

| 项目 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 设计目标 | 代言任务、报价、订单、AI 水印与广告标识、交付与结算 |
| 实际实现 | 代言需求/报价、代言订单、强制“广告”标识与电子授权书提示、AI 水印工具占位、交付与按 15% 服务费结算。 |
| 关键流程 | 1) 品牌方发起需求与报价；2) 艺人/平台确认生成 endorsement_order；3) 制作时强制广告标识、附电子授权书；4) 交付验收；5) 按代言费率结算。 |
| 关键接口/数据表 | routes/endorsement.js；表 endorsement_orders/endorsement_tasks/endorsement_metrics/endorsement_applications；utils/watermark.js。 |
| 验证结果 | 代码走查通过，未端到端联调。 |
| 已知限制 | C2PA 盲水印/AI 生成标识为占位，未接真实水印服务；代言合规话术与广告法审核需运营人审配套。 |

## 3.4 定制剧

| 项目 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 设计目标 | 项目、角色、席位认领、成团条件、里程碑付款、未成团退款 |
| 实际实现 | 项目、角色席位、席位认领（行锁防超卖）、成团阈值（80%）、四节点里程碑（0.2/0.25/0.25/0.3）、未达标原路退款。订单类型统一为 customization；去投资化，席位只对应出镜/署名/成片等内容交付物，票房分成开关永久关闭。 |
| 关键流程 | 1) 平台立项/剧本方投稿，审核通过进入 recruiting；2) 用户选角色席位认领并支付；3) 达 80% 成团进入制作，否则到期失败退款；4) 四节点审核（仅管理员可推进）按比例释放制作款；5) 成片交付。样片为 5000 元两档：1000 意向金（选剧/改本后非平台原因不退）+4000 制作款。 |
| 关键接口/数据表 | routes/projects.js、samples.js、scripts.js；表 projects/project_roles/claims/project_milestones/sample_orders/sample_library/scripts/scriptwriters；jobs/scheduler.js。 |
| 验证结果 | 本轮统一订单类型、修复库存重复释放、失败改走渠道真退款、里程碑/成团补管理员鉴权；种子数据 3 部自有 IP 状态/费率/里程碑校验自洽；未端到端联调。 |
| 已知限制 | 真实支付/退款未接；“认投/众筹”等投资化文案需在前端彻底清理；LBS 与项目列表分页在大数据量下需改造。 |

（定制剧状态机示意：recruiting 选角认领中 → success/preparing 成团 → producing 制作 → post/released 交付；支线 failed 未达标退款。席位认领：pending → paid →（超时 cancelled / 失败 refunded）。正式版补流程图。）

## 3.5 支付、清结算、钱包与保证金

| 项目 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 设计目标 | 支付回调、资金状态、平台服务费、AI 成本、税费、提现、保证金动态刷新 |
| 实际实现 | 支付适配层（微信电商收付通/支付宝直付通为占位，当前 MockProvider）、统一支付流水与回调状态机、整数分清结算（平台服务费/AI 成本/通道费/劳务税）、钱包余额/冻结/担保 pending、首笔收入动态冻结保证金、提现（代付未接）。 |
| 关键流程 | 1) 下单生成 payment_transaction；2) 渠道回调验签后驱动业务状态（Mock 已被生产环境禁用）；3) 担保期资金入 pending；4) 验收后 settleOrder 计算各项并入账；5) 保证金不足部分从首笔收入冻结，退驻时清算；6) 提现申请—审批—代付（当前审批后未真实出金，属遗留）。 |
| 关键接口/数据表 | services/paymentService.js、routes/payment.js、settlement.js、admin.js、utils/settlement.js/tax.js/deposit.js；表 payment_transactions/refunds/wallets/transactions/withdrawals/talent_deposits。 |
| 验证结果 | 费率与分账走查+报价冒烟通过；本轮加累计退款校验、订单号防重、生产禁 Mock；提现“假打款”尚未修复（列入第 3 批）。 |
| 已知限制 | 二清防控方向正确但持牌分账/代付完全未接入，当前不得对公网开放；两套税务算法待合一；对账作业与财务报表未建。 |

## 3.6 IM 私信与异常行为监测

| 项目 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 设计目标 | 下单后会话、敏感信息识别、风险提示、事件记录、处置闭环 |
| 实际实现 | “先下单后沟通”：仅存在有效订单的买卖双方可建立会话；消息过敏感词与联系方式导流监测，触发风险提示并写 abnormal_events；后台可查询处置。 |
| 关键流程 | 1) 下单成功后解锁会话；2) 发送消息做敏感词/联系方式识别；3) 命中则提示并记录异常事件；4) 后台查看并按提示—审核—限流/冻结处置。 |
| 关键接口/数据表 | routes/messages.js、utils/abnormalMonitor.js；表 conversations/messages/abnormal_events。 |
| 验证结果 | 代码走查通过，未联调。 |
| 已知限制 | 敏感词仅 8 个、规则较粗，云内容安全未接；门控目前只认视频订单，代言/定制剧买家会话待并入；无实时推送（IM 为轮询/拉取形态）。 |

## 3.7 内容审核、未成年人保护与用户同意

| 项目 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 设计目标 | 机审+人审、举报、消费限额、青少年模式、同意记录与撤回 |
| 实际实现 | 机审+人审框架（云机审占位）、举报处理、数字商品退货确认、未成年人档案与消费限额、青少年模式入口、一屏一授权分步同意与撤回、个性化推荐一键关闭。 |
| 关键流程 | 1) 内容提交先过机审（当前本地占位）转人审；2) 用户可举报；3) 下单前阅读并勾选数字商品退货确认；4) 识别未成年人后建 minor_profiles 并按限额拦截；5) consent_steps 记录分步同意，支持撤回与推荐关闭。 |
| 关键接口/数据表 | routes/review.js、compliance.js、scripts.js；utils/contentModeration.js；表 content_reviews/reports/user_consents/consent_steps/minor_profiles。 |
| 验证结果 | 代码走查通过；未成年人月累计重置定时任务缺失（见 4.4）。 |
| 已知限制 | 云内容机审未接；监护人同意验证流程未闭环；算法备案/未成年人合规专项评估未启动。 |

## 3.8 数字资产台账

| 项目 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 设计目标 | 授权范围、收益记录、估值模型及管理端资产总览 |
| 实际实现 | 以 humans + authorization_agreements 为核心登记数字人资产，记录授权范围、版本、收益流水；digital_asset_registry 表已建用于资产台账与估值，管理端总览与独立估值接口尚未完成。 |
| 关键流程 | 1) 创建数字人即登记资产与授权；2) 每次订单收益关联资产；3) 计划按收益法/市场法给出单资产与平台总览估值（模型待落地）。 |
| 关键接口/数据表 | 表 humans/authorization_agreements/digital_asset_registry/transactions；估值接口当前无独立路由。 |
| 验证结果 | 表结构与授权链路走查通过；估值模型未实现、无独立接口与页面。 |
| 已知限制 | 数字资产“银行评估/入表”属前瞻方向，当前不具备对外估值或金融化条件，需法律与会计口径论证，不得对用户宣传为理财/投资标的。 |

# 4. 服务端、接口与任务实现

## 4.1 公共接口规范执行情况

| 检查项 | 设计基线 | 实际执行 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一响应格式 | code / data / message；分页含 list/total/page/pageSize | 已执行 | 统一 {code,data,message}，列表接口返回 list/total/page/pageSize；个别字段命名待统一 |
| 错误码 | 40001、40100、403xx、40400、40900、429xx、50000 等 | 部分执行 | 以 HTTP 状态码为主，40001 等完整业务错误码表未全量落地 |
| 参数校验 | 所有接口必须校验参数 | 部分执行 | 关键接口手写参数校验，validate 中间件未全量覆盖 |
| 鉴权 | JWT + RBAC | 已执行 | auth/admin 中间件 + user/talent/mcn/admin 角色；本轮补齐里程碑管理员鉴权 |
| 幂等 | 所有写操作应有幂等键 | 部分执行 | utils/idempotent + idempotent_keys 表，未覆盖全部写接口 |
| 审计 | 关键操作写 audit_logs | 部分执行 | audit_logs 表与关键操作留痕，覆盖不完整 |

## 4.2 重点接口实现与联调结果

| 业务 | 方法与路径 | 用途 | 联调状态 | 证据编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频订单 | POST /api/videos/order | 创建订单；退货确认与保证金检查 | 本地可跑、未接真实支付 | videos.js 走查；未端到端 |
| 视频报价 | POST /api/videos/quote | 报价及费率处理 | 本地冒烟通过 | 2026-08-29 冒烟：99/299 档费率正确 |
| 私信 | POST /api/messages/conversations/:id/messages | 发送消息并进行异常监测 | 代码完成、未联调 | messages.js |
| 保证金 | GET/POST /api/deposits/... | 查看、缴纳、退出、刷新 | 无独立 REST，结算内联实现 | utils/deposit.js 首笔收入冻结 |
| 同意管理 | GET/POST /api/consents/... | 查询、记录、检查同意 | 内联于 /api/compliance | compliance.js、user_consents |
| 异常监测 | GET/POST /api/admin/abnormal/... | 查询、处置异常事件 | 内联于 /api/admin | abnormalMonitor.js |
| 人脸数据 | POST/DELETE/GET /api/face/... | 录入、撤回、状态查询 | 内联 /api/humans，活体未接 | face_materials 表 |
| 数字资产 | GET /api/assets/... | 个人/单资产估值、平台总览 | 台账表已建、估值接口未独立 | digital_asset_registry |

## 4.3 中间件实现情况

| 中间件 | 基线用途 | 实际状态 | 说明/证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| auth | JWT 验证，注入用户与角色信息 | 已实现 | middleware/auth.js：JWT 解析并注入 req.userId 与角色 |
| validate | 声明式参数校验 | 骨架已建、覆盖不全 | middleware/validate.js，仅部分接口使用 |
| rateLimit | IP + 用户维度限流 | 已实现（进程内） | middleware/rateLimit.js 按 IP 限流；多实例需改 Redis |
| idempotent | 幂等键校验 | 以工具形式实现 | utils/idempotent.js（非 middleware 目录） |
| auditLog | 关键操作审计 | 部分实现 | 无独立 auditLog 中间件，关键处手写 audit_logs |
| depositCheck | 接单前保证金检查 | 内联实现 | 无独立中间件，下单/结算内联调用 deposit.js |
| minorGuard | 未成年人消费限额校验 | 内联实现 | 消费处内联判断 minor_profiles，缺独立 minorGuard 中间件 |

## 4.4 定时任务实现情况

| 任务 | 基线频率 | 用途 | 实际调度 | 运行验证 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| autoVerify | 每日 | 7 天未验收自动确认 | 实际每 1 小时执行（基线为每日） | scheduler.autoVerify；走查，无长期运行日志 |
| autoSettle | 每日 | 已完成订单自动结算 | 未单列 autoSettle，结算在验收时触发 | settleOrder；走查 |
| heatDecay | 每小时 | 热度分时间衰减 | 未实现独立衰减任务 | 热度仅随下单增量，无定时衰减 |
| depositRefresh | 每日 | 刷新艺人保证金状态 | 未实现独立刷新任务 | 保证金在结算时实时计算 |
| abnormalScan | 每日 | 扫描高投诉率/高退款率艺人 | 未实现独立扫描任务 | abnormalMonitor 仅工具函数 |
| faceDataPurge | 每周 | 清理撤回授权超 180 天的人脸数据 | 未实现 | 撤回超 180 天人脸清理任务缺失 |
| minorMonthlyReset | 每月 1 日 | 重置未成年人月累计消费 | 未实现 | 未成年人月累计重置任务缺失；另有 cancelExpiredOrders(30 分钟)、customizationExpiry/autoRefundUndelivered(每小时)、cleanIdempotent(每日) 四个实际任务 |

# 5. 数据设计与数据安全实现

## 5.1 核心数据表落地情况

| 数据表/表组 | 用途 | 实际状态 | 关键字段/索引/约束说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| users | 用户账号与登录凭证 | 存在 | 手机号、PBKDF2 密码哈希、角色、状态 |
| humans | 数字人资产主表 | 存在（多轮扩展） | price 整数分、heat、quality_grade、subsidy_until、经纬度 |
| authorization_agreements | 肖像/声音授权协议 | 存在 | 版本号、授权范围、状态、电子签留痕 |
| video_orders | 祝福视频订单 | 存在 | 状态机、整数分、结算状态与时间 |
| endorsement_orders | 品牌代言订单 | 存在 | 配套 tasks/metrics/applications 表 |
| projects/project_roles/claims | 定制剧项目/角色席位/认领 | 存在 | 行锁防超卖、recruiting 状态、里程碑 |
| payment_transactions | 支付流水 | 存在 | 订单号、渠道、金额、状态；当前 Mock |
| refunds | 退款单 | 存在 | 本轮新增累计退款金额校验 |
| wallets/transactions/withdrawals | 钱包/流水/提现 | 存在 | balance/pending/frozen、流水类型、提现待代付 |
| conversations/messages | 会话/消息 | 存在 | 先单后聊门控、敏感词 |
| content_reviews | 内容审核 | 存在 | 机审结果占位 + 人审状态 |
| audit_logs | 审计日志 | 存在 | 操作人、动作、时间 |
| reports | 用户举报 | 存在 | 举报对象、原因、处理状态 |
| talent_deposits | 艺人保证金 | 存在 | 首笔收入冻结模式、冻结/可退 |
| face_materials | 人脸素材 | 存在（存储待改） | 待迁 OSS 私有桶 + 加密 |
| user_consents | 用户同意记录 | 存在 | 另含 consent_steps 分步同意，留版本/时间/IP |
| abnormal_events | 异常行为事件 | 存在 | 事件类型、风险等级、处置状态 |
| minor_profiles | 未成年人档案 | 存在 | 月累计消费、限额 |
| digital_asset_registry | 数字资产台账 | 存在（估值待补） | 资产登记，估值模型未落地；另有 23 张 V5+ 扩展表（场景模板/评价/套餐/剧本方等） |

## 5.2 数据安全与生命周期

| 数据类别 | 设计要求 | 实际实现 | 验证/证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金额 | 整数分（BIGINT），避免浮点误差 | 已实现 | DDL 金额字段 INTEGER（分）、结算整数运算 |
| 人脸特征 | AES-256 加密；不存原始照片 | 部分实现 | crypto.js 已实现 AES-256-GCM 但人脸流程未调用，仍落本地，未达“不存原图” |
| 对象存储 | 私有 Bucket；签名 URL；按实际启用 KMS | 未实现 | 当前本地公开 /uploads，无私有桶/签名 URL/KMS |
| 身份证/银行卡 | 加密存储、脱敏展示 | 未实现（高遗留） | crypto 工具存在但 identity 明文落库，须改加密+脱敏 |
| 授权与同意 | 保留版本、时间、IP、设备、文本快照 | 已实现 | user_consents 留版本/时间/IP/设备与文本快照 |
| 删除机制 | 撤回授权后按规则执行逻辑/物理删除 | 部分实现 | 撤回接口存在，超期物理清理定时未实现 |
| 备份恢复 | 数据库备份与恢复机制 | 未建立 | 仅本轮手工备份数据库一次，无自动备份与恢复演练 |

# 6. 客户端实现与双端适配

## 6.1 Flutter 页面与服务层

| 目录/模块 | 基线功能 | 实际状态 | 关键页面/截图编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| lib/pages/home | 首页/发现 | 已实现（潮流风改版） | home_page.dart |
| lib/pages/humans | 艺人广场/搜索 | 已实现 | humans_page.dart |
| lib/pages/human_detail | 艺人详情 | 已实现 | human_detail_page.dart（质量分级/评分/样片） |
| lib/pages/video_order | 视频下单 | 已实现 | video_order_page.dart（场景模板/重做提示） |
| lib/pages/chat | 私信 IM / 风险提示 | UI 已实现、未联通 IM | chat_page.dart |
| lib/pages/endorsement | 品牌代言 | 已实现 | endorsement_page.dart（广告标识） |
| lib/pages/projects | 定制剧列表 | 已实现 | projects_page.dart |
| lib/pages/project_detail | 定制剧详情 | 已实现 | project_detail_page.dart（彩蛋档/四节点） |
| lib/pages/wallet | 钱包/提现 | UI 已实现、未联通 | wallet_page.dart |
| lib/pages/identity | 实名认证 | UI 已实现、后端实名未接 | identity_page.dart |
| lib/pages/synthesizing | 数字人创建/活体引导 | 创建/授权 UI 已实现、活体未接 | audition_page.dart（一屏一授权 4 步） |
| lib/pages/profile/settings | 推荐开关/青少年模式/撤回授权等 | 已实现 | profile_page.dart / settings_page.dart |
| lib/services | API 服务层 | 已封装、未联通 | services/api_service.dart（dio，20+ 方法，baseUrl 待改可配置）；共 31 个页面 |

## 6.2 iOS / Android 适配与兼容性

| 适配项 | iOS 基线 | Android 基线 | 实际验证结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最低版本 | iOS 13.0 | Android 8.0（API 26） | 仅 Android 出包并真机安装（compileSdk 36）；iOS 未构建，iOS 13 基线未验证 |
| 微信支付 | fluwx ^4.5.8 | fluwx ^4.5.8 | fluwx 依赖在 pubspec 中被注释，未启用，未接微信支付 |
| 支付宝 | tobias ^3.0.1 | tobias ^3.0.1 | tobias 依赖被注释，未启用支付宝 |
| 推送 | APNs（基线待接入） | 厂商推送（基线待接入） | 未接入 APNs/厂商推送 |
| 相机/相册 | Info.plist 权限声明 | 运行时权限申请 | image_picker 已引入并处理 Android 运行时权限；iOS Info.plist 权限描述随 iOS 构建补 |
| 应用签名 | Apple Developer | 签名证书 + 加固 | Android 已用签名出 release 包；iOS 无开发者证书、未签名构建 |

（客户端关键页面截图占位：当前仅有 Android 单台真机安装记录与高保真原型；正式版补 4~6 张双端拼图，iOS 截图待构建后补充。）

图 6-1  客户端关键页面 / 双端验证截图（建议 4~6 张拼图）

# 7. 安全、风控与合规技术落实

## 7.1 认证、授权与应用安全

| 控制项 | 基线要求 | 实际实现 | 验证结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| Token | Access Token 2h + Refresh Token 30d | 已实现 | JWT Access/Refresh，有效期取 config；auth.js |
| 第三方登录 | Apple 服务端验签；微信服务端验证 | 部分实现 | 本轮补 Apple 验签/微信 openid 校验占位，真实密钥与联调未完成 |
| RBAC | user / talent / mcn / admin | 已实现 | user/talent/mcn/admin 四角色，admin 独立中间件 |
| SQL 注入防护 | 参数化查询 | 已实现 | better-sqlite3 全量参数化预编译，防 SQL 注入 |
| XSS | 输入过滤 + 输出转义 | 部分实现 | 已引入 helmet；上传 html/svg、富文本输出仍需加固（遗留） |
| 限流 | IP + 用户维度 | 已实现（进程内） | rateLimit 按 IP，用户维度待细化 |
| 审计日志 | 关键操作留痕 | 部分实现 | audit_logs 关键操作留痕，覆盖不全 |
| 密钥管理 | 不硬编码；生产通过安全方式管理 | 部分实现 | JWT 支持环境变量但保留开发兜底硬编码，生产强制注入待落实 |

## 7.2 反欺诈与异常监测

| 规则/能力 | 设计基线 | 实际实现 | 验证证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自买自卖 | 买家不得为艺人所属用户 | 已实现 | 下单校验买家不得为艺人本人账户 |
| 频率限制 | 单用户/单艺人日下单上限 | 部分实现 | 限流 + 下单频次，单日上限阈值待细化 |
| 新账号冷却 | 72 小时内限制大额订单 | 框架存在 | config 预留新号冷却规则，完整拦截待补 |
| 大额订单 | 达到阈值触发人工审核 | 已实现 | suspiciousAmount/manualReviewAmount 达阈值转人工 |
| 联系方式交换 | 私信内容监测并触发风险提示/事件 | 初版已实现 | 私信敏感词（8 个）+ 风险提示 + 异常事件，云检测待接 |
| 高投诉/退款 | 按阈值触发审核 | 部分实现 | abnormal_events 记录，自动处置阈值待补 |
| 高风险处置 | 提示→审核→限流/冻结 | 部分实现 | 提示/审核流程在，限流—冻结联动待完善 |

## 7.3 合规功能工程化落实

| 类别 | 系统能力 | 实际状态 | 外部材料/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容 | AI 生成标识、广告标识、机审+人审、举报处理 | 部分实现 | 广告“广告”标识已加、举报已做；AI 标识/盲水印为占位，云机审未接；无外部材料 |
| 消费者权益 | 数字商品退货确认、担保交易、质量问题处理 | 框架已实现 | 退货确认勾选、担保交易、99 档 48h 免费重做一次、售后时间线表 |
| 隐私 | 人脸单独同意、撤回授权、推荐一键关闭 | 部分实现 | 一屏一授权、撤回、推荐一键关闭已做；人脸单独同意随活体流程闭环 |
| 未成年人 | 监护人同意、消费限额、青少年模式 | 部分实现 | minor_profiles 与限额校验在；监护人同意与月重置定时缺 |
| 支付与税务 | 分账、个税代扣、交易流水 | 部分实现 | 劳务税代扣与交易流水完整；持牌分账未接 |
| 备案/测评 | 算法备案、ICP、等保等 | 未启动 | 算法备案/ICP/等保均未办理，无任何外部证明材料 |

# 8. 测试与验证

## 8.1 测试环境

| 环境项 | 配置/版本 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 客户端 | Android 真机（用户自有 1 台）安装 release APK V10.0.0+10；iOS 未测 | 仅覆盖单一 Android 机型 |
| 服务端 | 本地 Windows + Node.js v20.20.2 + Express，端口 3000 | 开发环境即测试环境，未独立部署 |
| 数据库 | 本地 SQLite 单文件，53 表，种子数据 6 用户/6 艺人/3 项目 | 无 MySQL/Redis |
| 第三方服务 | 全部 Mock/开发态：短信固定验证码、支付 MockProvider | 非真实联调结果 |
| 网络 | 本机回环 127.0.0.1；公网/弱网未测 | 阿里云服务器已购但未部署 |

## 8.2 测试结果总表

| 测试类别 | 用例/检查项数量 | 通过 | 未通过/阻塞 | 结论 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能测试 | 31 个页面静态走查 | 31（UI 层） | 后端驱动功能因未联通阻塞 | 有条件通过（仅 UI） | 本地 |
| 接口测试 | 本轮关键接口冒烟 3 项 | 3 | 0 | 通过（覆盖面很小） | 冒烟记录 |
| 全链路业务测试 | 端到端业务链路 | — | Mock 支付+前后端未联通，全部阻塞 | 未执行 | — |
| 安全测试 | 1 项越权验证 + 全量走查 | 1 | 系统化安全测试未做 | 有条件通过 | 走查 |
| 性能测试 | 性能/压力测试 | — | 未压测 | 无结论 | — |
| 兼容性测试 | 兼容性（1 机型） | 1 | iOS 与多机型未测 | 有条件 | 真机 1 台 |
| 异常/恢复测试 | 异常/恢复（走查） | — | 未做故障注入 | 有条件 | 代码走查 |

## 8.3 核心业务链路验证

| 链路 | 关键步骤 | 实测结果 | 问题/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视频定制 | 登录→选数字人→报价→下单→支付→接单→交付→验收→结算 | 报价本地冒烟通过；下单/支付/结算因 Mock 与未联通未跑通 | 报价✓；其余待联调 |
| 品牌代言 | 任务/报价→订单→制作→审核标识→交付→结算 | 代码完成，未联调 | 阻塞 |
| 定制剧 | 项目→角色→认领→成团/失败→里程碑→交付/退款 | 状态机与库存/退款走查、本轮修复，未端到端 | 部分通过 |
| 数字人创建 | 实名/活体→同意→素材→创建→状态管理 | UI 完成，实名活体未接，无法真实创建 | 阻塞 |
| IM 风控 | 下单→会话→消息→异常识别→提示/事件→后台处置 | 门控/敏感词代码完成，未联调 | 部分通过 |
| 提现结算 | 订单完成→自动结算→钱包→风控→提现 | 结算计算走查，提现代付未接 | 部分通过 |

## 8.4 性能与稳定性指标

| 指标 | 测试条件 | 实测结果 | 目标/判定标准 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口响应时间 | 未进行压力测试 | 无 P50/P95/QPS 实测数据 | 上云前补压测后判定 | 待补 |
| 吞吐能力 | 未进行压力测试 | 无 P50/P95/QPS 实测数据 | 上云前补压测后判定 | 待补 |
| 错误率 | 未进行压力测试 | 无 P50/P95/QPS 实测数据 | 上云前补压测后判定 | 待补 |
| 数据库性能 | 未进行压力测试 | 无 P50/P95/QPS 实测数据 | 上云前补压测后判定 | 待补 |
| 资源占用 | 未进行压力测试 | 无 P50/P95/QPS 实测数据 | 上云前补压测后判定 | 待补 |
| 长稳运行 | 未进行压力测试 | 无 P50/P95/QPS 实测数据 | 上云前补压测后判定 | 待补 |

## 8.5 缺陷与闭环

| 缺陷编号 | 级别 | 问题描述 | 发现阶段 | 处理结果 | 回归结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 | P0 | videos.js 误用不存在的 config.video.minPrice，致报价/下单接口一调即 500，且 99 档 0 抽成永不生效 | 代码走查/冒烟 | 已修复（改为 videoPricing） | 回归通过（quote 冒烟） |
| BUG-002 | P0/P1 | MCN 结算收款方与 pending 记账账户不一致致资金账不平；定时任务对历史单重复释放库存致负数；定制剧失败只插退款单不真退；里程碑/成团接口普通用户可越权调用 | 代码走查 | 均已修复 | 走查回归通过（完整清单见《后端代码审查报告》） |

# 9. 部署、运维与发布准备

## 9.1 实际部署拓扑与环境划分

（部署拓扑占位：当前仅本地单机开发架构 APP→HTTP→Node:3000→SQLite/本地 uploads；目标生产拓扑 APP→CDN/WAF/Nginx→Node 集群→MySQL/Redis→OSS 私有桶，尚未落地，详见 9.1 环境表。）

图 9-1  生产 / 测试环境部署拓扑

| 环境 | 访问域名/IP | 服务实例 | 数据库/缓存 | 对象存储 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开发 | 127.0.0.1:3000 | 单进程 node app.js | SQLite 本地文件 / 无 Redis | 本地 /uploads | 本地可运行 |
| 测试 | 未建立 | — | — | — | 未部署 |
| 生产 | 阿里云轻量服务器（新加坡 ap-southeast-1）已购、已实名 | 未安装 Node/运行环境 | 未部署 | 未配置 | 未上线 |

## 9.2 配置、密钥与证书管理

| 配置类别 | 管理方式 | 是否已配置 | 到期/轮换机制 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JWT / 应用密钥 | .env/开发兜底硬编码 | 开发已配、生产未强制环境变量 | 未建立轮换 | 待定 |
| 数据库凭据 | SQLite 无密码；MySQL 未部署 | 开发态 | — | 待定 |
| 支付证书 | 未申请商户号 | 未配置 | — | 待定 |
| OSS / KMS | 未开通 | 未配置 | — | 待定 |
| 短信 / 活体 / 机审 | 未采购 | 未配置 | — | 待定 |
| 域名 / TLS 证书 | 未购买备案域名 | 无 TLS 证书 | — | 待定 |

## 9.3 日志、监控、备份与回滚

| 能力 | 当前实现 | 验证方式 | 结论/遗留项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用日志 | 结构化 logger（info/error），输出控制台/本地 | 本地可见 | 开发可用，缺集中采集 |
| 审计日志 | audit_logs 表 | 可查表 | 覆盖不全 |
| 异常告警 | 仅 logger.error，无外发告警 | 本地触发可见 | 缺短信/钉钉告警通道 |
| 数据库备份 | 无自动备份，本轮手工备份 1 次 | 手工 | 无恢复演练 |
| 对象存储保护 | 未接 OSS | — | 遗留 |
| 发布回滚 | 无 CI/CD 与回滚脚本，本地手动启停 | 手动 | 遗留 |

# 10. 设计基线符合性、变更与偏差

## 10.1 总体符合性结论

实际实现总体遵循 P0.3/P0.4 V4.0 设计基线，并经多轮迭代形成当前 V10.x 基线。核心架构（金额整数分、担保交易、持牌分账适配层、动态保证金、先下单后私信、行锁防超卖、劳务报酬代扣）方向一致；对数据存储（MySQL/Redis 暂缓为 SQLite）、支付（Mock 待持牌接入）、客户端（仅 Android 出包）、部分合规路由内联、定制剧去投资化等做了调整，共登记 DEV-01~06 六项偏差，均为阶段性或合规性调整，不改变总体技术路线。

## 10.2 变更与偏差记录

| 编号 | 设计基线 | 实际实现 | 变更原因 | 影响分析 | 审批/确认 | 后续动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEV-01 | 基线 MySQL 8.0 + Redis | 当前仅 SQLite、无 Redis | 早期降本、先跑通单机 | 不影响单机演示，限制并发与分布式能力 | 研发确认/2026-08-29 | 上云前迁移 MySQL、引入 Redis |
| DEV-02 | 定制剧含众筹/票房分成等投资化表述 | 去投资化：订单类型 customization、关闭票房分成、席位=内容交付物 | 合规红线要求 | 降低被认定为变相集资的风险 | 项目方确认 | 已完成并长期保持 |
| DEV-03 | 持牌分账支付（电商收付通/直付通） | 当前 MockProvider | 商户号未申请 | 阻断对公网开放 | 项目方知悉 | 第 3 批申请联调 |
| DEV-04 | Flutter iOS+Android 双端 | 仅 Android 出包 | iOS 账号/构建环境暂缺 | iOS 用户暂不可用 | 项目方知悉 | 补 macOS 构建 |
| DEV-05 | 人脸/证件走 OSS 私有桶 | 当前本地公开 /uploads | OSS 未开通 | 敏感数据暴露，风险高 | 研发 | 上云前必须整改 |
| DEV-06 | deposits/consents/face/assets 独立路由 | 按业务域内联合并实现 | 降低模块碎片 | 与基线文档命名不一致，需同步文档 | 研发 | 更新架构文档 |

## 10.3 未实现设计项说明

| 设计项 | 未实现/部分实现原因 | 当前替代方案 | 风险 | 计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 持牌支付与代付 | 商户号申请与联调有周期 | Mock + 生产禁用兜底隔离 | 高（阻断上线） | 第 3 批/待定 |
| 实名+活体 | 外部服务未采购 | 开发态自动通过（仅测试） | 高 | 第 2-3 批 |
| OSS 私有桶/敏感字段加密 | 未开通/未接线 | 本地存储、crypto 工具待用 | 高 | 第 2 批 |
| MySQL/Redis | 当前暂缓 | SQLite 单机 | 中 | 上云时 |
| 系统测试与压测 | 尚未开展 | 本地少量冒烟 | 中 | 第 1-2 批 |
| 算法备案/等保/ICP | 需主体与办理周期 | 无 | 高（合规前置） | 上线前 |

# 11. 项目交付物与技术资产

| 类别 | 交付物 | 版本/位置 | 完整性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 源代码 | 移动端源码 | work/app/jingjingshangri_app，V10.0.0+10 | 完整（31 页面） | 已打 Android release APK，iOS 未构建 |
| 源代码 | 服务端源码 | work/server/server，V10.0.0，21 路由 | 完整 | 本地可运行，未上云 |
| 数据库 | DDL / 初始化 / 迁移脚本 | db.js（53 表 DDL/ALTER）+ seed.js | 完整 | 可重建演示数据 |
| 接口 | API 文档 / Postman 集合 | 无独立 OpenAPI/Postman；契约见 P0.4 文档与路由注释 | 不完整 | 待补接口文档 |
| 配置 | 环境变量模板 / 配置说明 | config.js + 待整理 .env.example | 部分 | 不含明文密钥，需补环境变量模板 |
| 测试 | 测试报告 / 用例 / 缺陷记录 | 无测试报告，仅本地冒烟记录 | 不完整 | 待补 |
| 部署 | 部署脚本 / 容器 / Nginx / PM2 等 | 无容器/PM2/Nginx 配置，仅 start_all/localtunnel 脚本 | 不完整 | 待补部署脚本 |
| 运维 | 备份 / 监控 / 告警 / 应急材料 | 无备份/监控/告警/应急材料 | 缺失 | 待建 |
| 合规 | 协议版本、备案/测评/法务材料 | 7 份法律协议模板 V5 已成文；备案/测评无 | 部分 | 协议待律师定稿，资质待办理 |

# 12. 遗留问题与下一阶段计划

| 编号 | 类别 | 事项 | 当前状态 | 影响 | 优先级 | 责任人 | 计划时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 第三方接入 | 持牌分账/代付、短信、实名活体、机审、OSS | 均未接入 | 阻断公网上线 | 高 | 待定 | 上云前 |
| R-02 | 测试 | 前后端联通联调、自动化用例、安全/性能测试、iOS 与多机型兼容 | 未开展 | 交付质量 | 高 | 待定 | 第 1-2 批 |
| R-03 | 上线准备 | 算法备案、ICP、等保定级、域名证书、主体资质 | 未启动 | 合规前置 | 高 | 待定 | 上线前 |
| R-04 | 产品/技术优化 | 前端断网 mock 兜底、API 地址可配置、两套税务函数收敛、LBS 地理查询、私信门控扩面、敏感字段加密 | 部分进行 | 体验/安全 | 中 | 待定 | 第 1-2 批 |
| R-05 | 部署 | 阿里云安装 Node/MySQL/Redis/Nginx/HTTPS/PM2 进程守护 | 未开始 | 对外可访问前提 | 高 | 待定 | 上云时 |

# 13. 技术总结结论

①总体完成度：后端 21 个路由模块、53 张数据表在本地可运行，前端 31 个页面已完成并打出 Android release 安装包，P0.1~P0.5 的代码开发基本完成，P0.6 第三方接入、P0.7 系统测试、P0.8 上线准备尚未启动。②核心架构与业务闭环：整数分记账、担保交易状态机、99 元基础档 0 服务费、劳务报酬三级累进预扣、首笔收入动态冻结保证金、先下单后私信、行锁防超卖、MCN 管理服务费分账均已落地；本轮修复了报价接口必崩、MCN 资金账不平、里程碑越权、库存重复扣减、失败单假退款等确定性缺陷，资金账实现守恒。③安全、数据与风控：JWT+RBAC、参数化查询、限流、审计表、反欺诈规则、敏感词监测、分步同意、未成年人限额等框架已搭建；但身份证字段加密、人脸私有存储、实人活体、云内容机审尚未接入，是上线前必须补齐的安全短板。④测试与验证：目前仅完成语法检查、种子数据重建与 3 项关键接口本地冒烟，未建立自动化用例、未做压力与端到端联调，因此不具备以测试支撑公网上线的条件，报告中不提供无依据的性能数值。⑤设计偏差与遗留：登记六项经确认偏差，主要遗留集中在持牌支付/代付、实名活体、OSS 与字段加密、MySQL/Redis、系统测试、算法备案/等保/ICP 六类。⑥结论：当前成果适合离线/本地投资人演示与内部联调，不具备公网上线与真实资金交易条件；在完成前后端联通联调、第 2 批合规加固、第 3 批持牌与实人接入、系统测试及合规备案后，方可进入灰度上线阶段。

# 附录 A  P0 验收项对照表

| # | 验收项 | 8/25基线状态 | 最终状态 | 验收证据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手机号验证码登录（接入真实短信服务商） | 待接入 | 未接入（开发态固定验证码） | routes/auth.js | 需采购短信 |
| 2 | Apple/微信登录服务端验签 | 待修复 | 部分实现（留验签位、密钥未配） | routes/auth.js | 待联调 |
| 3 | 实名认证+活体检测 | 待接入 | 未接入 | routes/identity.js | 高遗留 |
| 4 | 数字人创建（人脸加密存储，不存原始照片） | 代码已完成，待接入 OSS | 流程代码完成，OSS/加密未接 | humans.js/face_materials | 部分 |
| 5 | 肖像+声音授权协议（含版权条款） | 代码已完成，待律师定稿 | 协议 V5 成文、电子签留痕，待律师定稿 | authorization_agreements | 部分 |
| 6 | 视频下单（退货确认勾选+保证金检查） | 已完成 | 已完成 | videos.js/deposit.js | 本地走查 |
| 7 | 微信支付电商收付通 | 待申请 | 未申请 | paymentService 占位 | 待申请 |
| 8 | 支付宝直付通 | 待申请 | 未申请 | paymentService 占位 | 待申请 |
| 9 | 担保交易状态机 | 已完成 | 已完成 | paymentService/videos | 走查 |
| 10 | 劳务报酬个税三级累进代扣 | 已完成 | 已完成 | utils/tax.js | 两套算法待收敛 |
| 11 | 艺人动态保证金制度 | 已完成 | 已完成 | utils/deposit.js | 首笔收入冻结 |
| 12 | 品牌代言（AI 水印+广告标识） | 已完成 | 代码完成、水印云能力未接 | endorsement.js/watermark.js | 部分 |
| 13 | 定制剧（席位+里程碑+成团退款） | 已完成 | 已完成并本轮修复 | projects.js/scheduler.js | 走查 |
| 14 | IM 私信（下单后沟通+异常监测） | 已完成 | 初版已完成 | messages.js | 门控待扩面 |
| 15 | 内容审核（机审+人审） | 待接入 API | 人审框架在、云机审未接 | review/contentModeration | 部分 |
| 16 | 反欺诈（自买自卖/频率/新号冷却） | 已完成 | 主要规则已完成 | videos/abnormalMonitor | 阈值待细化 |
| 17 | 未成年人保护（限额+青少年模式） | 已完成 | 限额代码在、月重置定时缺 | minor_profiles | 部分 |
| 18 | 个性化推荐一键关闭 | 已完成 | 已完成 | settings/consent | 走查 |
| 19 | 算法备案（3 类） | 待启动 | 未启动 | — | 合规前置 |
| 20 | 数据泄露应急响应预案 | 待制定 | 未制定 | — | 待编 |
| 21 | 等保三级定级备案 | 待启动 | 未启动 | — | 合规前置 |

# 附录 B  模块与接口清单（填写模板）

| 模块 | 方法 | 路径 | 鉴权 | 关键参数 | 返回/状态 | 最终状态 | 测试用例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M4 | POST | /api/videos/order | user | agreeNoReturn 等 | 订单信息/错误码 | 本地可跑、未接真实支付 | TC 待补 |
| M15 | POST | /api/deposits/pay | /api 无独立 deposits 路由，结算内联首笔冻结 | 保证金金额/方式（首笔收入自动冻结） | 保证金状态 | 已实现（形态变更） | 走查 |
| M16 | POST | /api/consents | /api/compliance（非独立 consents） | type/consented/extra | 同意记录 | 已实现 | 走查 |
| M18 | POST | /api/face/enroll | 内联 /api/humans（非独立 face） | 人脸素材与授权范围 | 人脸数据状态 | 部分 | 待重构 |
| M4 | POST | /api/videos/quote | 公开 | amount | 费率试算 | 已冒烟 | TC-SMOKE-01 |
| M6 | POST | /api/projects/:id/claim | user | role_id/agree | 席位认领 | 本地走查 | TC 待补 |
| M14 | POST | /api/messages/conversations/:id/messages | user | content | 消息+异常监测 | 代码完成 | TC 待补 |
| M5 | POST | /api/payment/notify/:channel | 渠道 | 回调报文 | 支付回调（须验签） | Mock，未联调 | TC 待补 |

# 附录 C  测试与验收证据索引

| 证据编号 | 类型 | 名称/内容 | 对应章节/验收项 | 文件位置/链接 | 日期 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-001 | 截图 | 视频报价接口冒烟（99/299 档） | 8.2/3.2/A-06 | 本地控制台记录 | 2026-08-29 | 技术研发组 |
| E-002 | 日志 | 种子数据重建与里程碑/费率校验 | 5.1 | 本地数据库 | 2026-08-29 | 技术研发组 |
| E-003 | 测试报告 | 《晶晶日上 后端代码审查报告》（含 V10.1 修复闭环） | 全文 | 项目工作区 | 2026-08-29 | 技术研发组 |
| E-004 | 配置证明 | 生产环境禁用 Mock 支付兜底代码 | 7.1 | paymentService.js | 2026-08-29 | 技术研发组 |

# 附录 D  关键配置与第三方服务清单

| 服务 | 基线供应商/方案 | 8/25基线状态 | 最终供应商/账号主体 | 环境 | 最终状态 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 微信支付电商收付通 | 微信支付 | 待申请商户号 | 未签约/未确定 | 无 | 未接入 | 无 |
| 支付宝直付通 | 支付宝 | 待申请商户号 | 未签约/未确定 | 无 | 未接入 | 无 |
| 短信验证码 | 阿里云/腾讯云 | 待选型 | 未签约/未确定 | 无 | 未接入 | 无 |
| 活体检测 | 腾讯云慧眼/阿里云 | 待选型 | 未签约/未确定 | 无 | 未接入 | 无 |
| 内容安全机审 | 阿里云/腾讯云 | 待接入 | 未签约/未确定 | 无 | 未接入 | 无 |
| AI 数字人合成 | 待选型 | 待选型 | 未签约/未确定 | 无 | 未接入 | 无 |
| OSS 对象存储 | 阿里云 | 待开通 | 未签约/未确定 | 无 | 未接入 | 无 |
| KMS 密钥管理 | 阿里云 | 待开通 | 未签约/未确定 | 无 | 未接入 | 无 |

—— 晶晶日上 P0 项目技术总结报告（V1.0 已填写）完 ——